Утверждаю:

Директор школы____________С.П.Горковенко

от 09.09.2015г

План

поэтапного перехода ДОУ по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | 09.09.2014 | Зам.директора по дошкольному образованию | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | 09.09.2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |  | План-график |  |  |
| 3 | Проведение инструктивно-методических планерок по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования. | По мере поступления нормативно-правовых документов | Зам.директора по дошкольному образованию | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Протоколы педагогических планерок |  |  |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Зам.директора по дошкольному образованию | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Зам.директора по дошкольному образованию Рабочая группа | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Протоколы и материалы семинаров |  |  |
| 6 | Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Зам.директора по дошкольному образованию | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Документы, подтверждающие участие в семинарах |  |  |
| 7 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | 01.10.2014 | Зам.директора по дошкольному образованию | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Аналитическая справка |  |  |
| 8 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО. | 01.10.2014 Обновление информации в течение года | Зам.директора по дошкольному образованию Рабочая группа | Получение информации введении и реализации ФГОС В МБДОУ |  | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |  |  |
| 9 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 01.11.2014 | Зам.директора по дошкольному образованию Рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План |  |  |
| 10 | Обсуждение администрацией и педагогами серии семинаров по ФГОС ДО. | В течение года | Зам.директора по дошкольному образованию | Изучение педагогами ДОУ материалов семинаров по обсуждению ФГОС ДО. |  | Материалы семинаров |  |  |
| 11 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | В течение года | Зам.директора по дошкольному образованию | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Аналитическая справка |  |  |
| 12 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Зам.директора по дошкольному образованию | Выставка литературы в методическом кабинете |  | Информационная справка |  |  |
| 13 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Зам.директора по дошкольному образованию | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | Протоколы |  |  |
| 14 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | 10.05.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию | Создание Образовательной программы ДОУ |  | Проект программы |  |  |
| 15 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | 20.08.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию | Наличие Образовательной программы ДОУ |  | приказ |  |  |
| 16 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг | 01.09.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию | Наличие календарно-тематических планов |  | Протокол |  |  |
| 17 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 15.09.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию и учителя начальных классов | Сетевое взаимодействие по обеспечению преемственности с начальной школой |  | План перехода |  |  |
| 18 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Зам.директора по дошкольному образованию | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |
| 19 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | 20.09.2015 г. | Зам.директора по дошкольному образованию | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |  | Аналитическая справка |  |  |
| 20 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Зам.директора по дошкольному образованию |  |  | Отчеты |  |  |
| 21 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов ОУ. | 25.10.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию Рабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования. |  | Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2014-15уч. год. |  |  |
| 22 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | 20.11.2015 г | Зам.директора по дошкольному образованию | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |  | Анкеты родителей |  |  |
| 23 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший учебный год на педагогическом совете | 25.12.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 год. Протокол педагогического совета |  | Протокол педагогического совета |  |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Зам.директора по дошкольному образованию | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |  |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Зам.директора по дошкольному образованию | Ликвидация затруднений | Протокол |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Зам.директора по дошкольному образованию | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Зам.директора по дошкольному образованию | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |  |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Зам.директора по дошкольному образованию | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Зам.директора по дошкольному образованию | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Зам.директора по дошкольному образованию | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад Зам.директора по дошкольному образованию ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2015 | Зам.директора по дошкольному образованию | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |  |  |  |